2018年护士执业资格考试考务工作安排表

| 工 作 内 容 | 工 作 时 间 |
| --- | --- |
| 网上报名 | 2017年12月6日—2017年12月25日 |
| 网上报名现场确认 | 2017年12月7日—2017年12月27日 |
| 考区审核考生报名资格 | 2018年1月15日—1月20日 |
| 登记、审核考生基本信息修改情况 | 2018年2月6日前 |
| 考点编排考场试室、安排考生座位；考区审核各考点考场安排 | 2018年2月9日—3月10日 |
| 考点考试专用物品接收人员信息及存放地址上报考区 | 2018年4月6日前 |
| 准考证网上打印功能开放 | 2018年4月18日—5月7日 |
| 考试专用物品交接 | 2018年5月3日 |
| 考试实施 | 2018年5月5、6、7日 |
| 考点上报数据修正信息 | 2018年5月26日前 |
| 考点进行违纪违规信息录入并上报正式文件 | 2018年5月12日前 |
| 中心网上成绩发布 | 考后45个工作日内 |