附件2

2018年卫生专业技术资格考试考务工作安排表

| 工作内容 | 工作时间 |
| --- | --- |
| 网上报名 | 2017年12月28日-2018年1月19日薄西山22日 |
| 报名点现场确认 | 2017年12月29日-2018年1月21日薄西山22日 |
| 考生网上缴费 | 2017年12月29日-2018年1月30日 |
| 报名点提交考生报考材料到考点 | 2018年1月25日前 |
| 考点审核考生报考资格 | 1月26日-2月27日 |
| 考区复查考生报考资格 | 2月28日-3月10日 |
| 考生报考专业或科目信息修改 | 3月10日前 |
| 考点编排考场试室、安排考生座位 | 3月11-28日 |
| 考区审核各考点考场安排 | 3月29-30日 |
| 考区（考点）联席工作会 | 4月23日—24日 |
| 考区、考点接卷信息，考办设置上报 | 4月25日前 |
| 考区考前督导 | 4月25日—27日 |
| 准考证打印功能开放 | 5月10日-6月3日 |
| 考点下载打印《考生签到表》 | 5月15日起 |
| 考区考务工作会及试卷交接 | 5月24日 |
| 考试实施 | 5月26、27日，6月2、3日 |
| 考点上报考生数据修正信息 | 6月13日前 |
| 考区上报考生数据修正信息 | 6月15日前 |
| 考区审定违纪处理意见并以正式文件上报 | 6月15日前 |
| 考区上传《考试物品销毁记录单》 | 6月26日前 |
| 网上成绩发布 | 考后2个月 |