- 附件1

湖北考区黄冈考点2018年度卫生专业技术

资格考试考务工作计划安排表

| 工 作 内 容 |  | 开始时间 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网上预报名 |  | 2017年12月28日 | 2018年1月19日 |
| 单位审核 |  | 2017年12月28日 | 2018年1月19日 |
| 网上报名现场确认 |  | 2017年12月29日 | 2018年1月19日 |
| 报考资格审核 | 考点审核 | 1月22日 | 2月14日 |
|  | 考区审核 | 2月22日 | 3月9日 |
| 军队考生报名数据交接及上传 |  | 2月26日 | 3月8日 |
| 考生错误信息登记与审核 |  | — — | 3月8日前 |
| 考场编排 | 考点编排 | 3月11日 | 3月25日 |
|  | 考区审核 | 3月26日 | 3月30日 |
| 准考证网上打印功能开放 |  | 5月10日 | 6月3日 |
| 考点打印军队考生准考证 |  | 5月10日 | 5月16日 |
| 考试实施 |  | 5月26日 | 5月27日 |
|  |  | 6月2日 | 6月3日 |
| 考试专用物品回收 |  | 5月28日 | 6月5日前 |
| 违纪人员信息录入与上报 |  | 6月5日 | 6月12日 |
| 成绩发布 |  | 考试结束两个月内 |  |
| 考生打印成绩单 |  | 成绩发布至12月10日前 |  |