附件

2022年全国执业兽医资格考试工作时间进度表

| 环节 | 时 间 | 工作内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定方案 发布公告 | 2月28日前 | 全国执业兽医资格考试委员会发布考试公告；各考区制定实施方案，发布本考区公告。 | 农业农村部畜牧兽医局、中国动物疫病预防控制中心、考区 |
| 考试报名 | 2月28日-3月11日 | 网上报名 | 报考人员 |
| 报名信息 预审 | 3月14日-4月29日 | 报考资格预审 | 中国动物疫病预防控制中心、考区 |
| 确定考务组织方式 | 4月30日前 | 考区自行或委托第三方机构组织实施 | 考区 |
| 网上确认 信息审核 | 5月5日-7日 | 报考人员查询预审结果。预审未通过人员更新上传证明材料。 | 报考人员 |
|  | 5月9日-10日 | 初审 | 考区 |
|  | 5月11日-18日 | 终审 | 中国动物疫病预防控制中心 |
| 审核结果 查询 | 5月20日后 | 报考人员登录报名网站查询审核结果 | 报考人员 |
| 考试缴费 | 5月23日-27日 | 审核通过人员缴费 | 报考人员、考区、考点 |
| 确定考试学校 | 6月24日前 | 确定承办考试的考点，落实考试学校。 | 考区、考点 |
| 考务培训 | 6月上旬 | 考试政策、考务流程等管理培训 | 中国动物疫病预防控制中心、考区、考点 |
| 签订技术服务合同 | 6月30日前 | 考区、考点与考试技术服务商签订技术服务合同 | 考区、考点 |
| 考试预演 | 7月10日前 | 模拟演练 | 中国动物疫病预防控制中心、考区、考点 |
| 电子试卷 转化 | 6月27日-7月1日 | 电子试卷转化 | 中国动物疫病预防控制中心 |
| 准考证 生成发放 | 7月4日-8日 | 准考证生成 | 中国动物疫病预防控制中心、考区、考点 |
|  | 7月11日-17日 | 准考证打印 | 报考人员 |
| 考试组织实施 | 7月15日-16日 | 考场准备 | 考区、考点 |
|  | 7月17日 | 举行考试 | 中国动物疫病预防控制中心、考区、考点 |
| 考试资料 回送 | 7月17日-29日 | 作答结果、监控录像等考试资料回传 | 中国动物疫病预防控制中心 |
| 违纪处理 情况统计 | 7月17日-29日 | 违纪处理情况上报 | 考区、考点、中国动物疫病预防控制中心 |
| 阅卷与试卷分析 | 7月25日-8月19日 | 阅卷分析，上报试卷分析和成绩报告。 | 中国动物疫病预防控制中心 |
| 成绩合格人员资格复核 | 8月19日—26日 | 成绩合格人员复核学历 | 中国动物疫病预防控制中心 |
| 成绩公布 | 9月20日前 | 全国执业兽医资格考试委员会发布成绩查询公告 | 农业农村部畜牧兽医局、中国动物疫病预防控制中心 |
| 资格授予、证书发放 | 成绩公布之日起 | 考区发布资格授予公告，成绩合格人员按照公告要求提交执业资格申请，考区授予资格，发放证书。 | 考区、中国动物疫病预防控制中心 |
| 总结评估 | 10月14日前 | 对考试工作情况进行总结，逐级报送。 | 农业农村部畜牧兽医局、中国动物疫病预防控制中心、考区 |